ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по муниципальному приоритетному проекту

Развитие торговли в городском округе «город Дербент»

1. Общие сведения

| Обоснование муниципального приоритетного проекта | Обеспечения роста экономики и предпринимательской активности, а также построения прозрачного торгового бизнеса. |
| --- | --- |
| Формальные основания для инициации муниципального приоритетного проекта | Федеральный закон от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральный закон от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральный закон от 30.12.2006 г. №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Республики Дагестан | «Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020 года», утвержденная Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 25 декабря 2014 г. №2733. Государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности и торгово-экономического сотрудничества Республики Дагестан на 2015-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Республики Дагестан от 14.12.2016 года № 389 |
| Цели муниципального приоритетного проекта | Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары широкого ассортимента, в первую очередь отечественного производства, по доступным ценам, удовлетворение потребности жителей города в услугах, соответствующих современным стандартам качества и безопасности. |
| Задачи муниципального приоритетного проекта | 1.Упорядочение деятельности розничных рынков, расположенных на территории городского округа «город Дербент»; 2.Обеспеченность населения городского округа «город Дербент» площадью торговых объектов стационарной розничной торговли; 3.Увеличение количество организованных сельскохозяйственных и специализированных выставочных ярмарок; 4.Повышение эффективности системы защиты прав потребителей; 5.Повышение качества торгового обслуживания населения городского округа «город Дербент»; 6.Ликвидация стихийной уличной и выносной торговли; 7.Закрытие стихийных рынков |
| Показатели муниципального проекта | - Исполнение пунктов дорожной карты по упорядочению торговой деятельности управляющими компаниями розничных рынков, расположенных на территории городского округа «город Дербент» (%). - Площадь новых торговых объектов стационарной розничной торговли, введенных в эксплуатацию на территории городского округа «город Дербент» - Обеспеченность населения городского округа «город Дербент» площадью стационарных торговых объектов - Обеспеченность населения городского округа «город Дербент» площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках - Оборот розничной торговли - Количество организованных сельскохозяйственных ярмарок - Количество созданных площадок для размещения нестационарных торговых объектов согласно утвержденной схеме размещения нестационарных торговых объектов. - Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации, в том числе электронных (печатной информации) по вопросам защиты прав потребителей. |
| Стратегические риски | Риск: Неисполнение управляющими рынками компаниями пунктов дорожных карт. Решение: Проведение проверочных мероприятий в отношении розничных рынков, выдача предписаний об устранении выявленных нарушений. Риск: Незаинтересованность инвесторов в создании новых торговых площадей. Решение: Создание привлекательных условий для инвесторов Риск: Неисполнение контролирующими органами плана мероприятий. Решение: Проведение совещаний межведомственной комиссии и закрепление всех поручений в соответствии с протоколом. |
| Оценка длительности муниципального приоритетного проекта | 8.01.2018 г. – 25.12.2018 г. |
| Оценка бюджета муниципального приоритетного проекта | - |

2. Органы управления муниципальным приоритетным проектом

| Куратор муниципального приоритетного проекта | Заместитель главы городского округа «город Дербент» Фарманов Рустам Фирязович |
| --- | --- |
| Функциональный заказчик | Администрация городского округа «город Дербент» |
| Руководитель муниципального приоритетного проекта | Начальник управления экономики и инвестиций Кудаев Садулла Магомедович. |
| Перечень основных исполнителей и соискателей муниципального приоритетного проекта | Управление экономики и инвестиций; МКУ «Управление земельных и имущественных отношений»; Прокуратура города Дербент (по согласованию); Отдел МВД России по г. Дербент (по согласованию); ОНД по г. Дербент УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (по согласованию); ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербент (по согласованию); Отдел правовой и кадровой работы; Административная комиссия; Управляющие рынками компании; Отдел АТК; Отдел по делам ГО и ЧС; Отдел по делам архитектуры и градостроительства |

3. Дополнительные сведения, ограничения и допущения

| Ограничения | нет |
| --- | --- |
| Допущения и предположения | нет |
| Дополнительная информация | нет |