ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по муниципальному приоритетному проекту

«Развитие бизнеса и привлечение инвестиций в городском округе «город Дербент»

1. Общие сведения

| Обоснование муниципального приоритетного проекта | Поддержка малого и среднего предпринимательства – одна из ключевых задач развития страны, региона и муниципального округа. Малые предприятия является основными ячейками экономики, которые обеспечивают экономический рост, стабильность, занятость населения. Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства неотъемлемо связана с инвестиционной деятельностью. Наличие комплексного плана по развитию малого и среднего бизнеса, а также инвестиционного развития городского округа, планомерная и системная деятельность по привлечению и реализации инвестиций на проектной основе и с минимальным количеством административных барьеров может существенно увеличить инвестиционный поток в экономику города, придать ему постоянный характер и планомерность. |
| --- | --- |
| Формальные основания для инициации муниципального приоритетного проекта | - Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»; - Постановление Правительства РД от 26 сентября 2016 года № 277 г. «О прогнозе социально-экономического развития Республики Дагестан на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Республики Дагестан | - Постановление Правительства Республики Дагестан от 24.12.2013 года № 704 «Об утверждении Инвестиционной стратегии развития Республики Дагестан до 2025 года». - Государственная программа развития Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2018-2020 гг. - Подпрограмма развития Республики Дагестан «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2018- 2020 годы» - Постановление Правительства Республики Дагестан от 24.12.2013 года № 704 «Об утверждении Инвестиционной стратегии развития Республики Дагестан до 2025 года». - Приоритетный проект развития Республики Дагестан «Точки роста, инвестиции, эффективное территориальное развитие» - Инвестиционная стратегия городского округа «город Дербент» на период 2017-2020 гг. |
| Цели муниципального приоритетного проекта | Создание благоприятного инвестиционного климата и эффективных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города Дербента |
| Задачи муниципального приоритетного проекта | 1.Создать и утвердить полноценную нормативно-правовую базу, регламентирующую инвестиционную деятельность в городе Дербенте 2. Обеспечить необходимые условия для развития малого предпринимательства 3. Устранить административные барьеры, сдерживающие фактор развития малого и среднего предпринимательства в городе 4. Внедрить упрощенные процедуры предоставления муниципальных услуг в части развития малого и среднего предпринимательства, а также привлечения инвестиций 5.Обеспечить освещение в информационных и рекламных компаниях деятельности, направленной на повышение престижа предпринимательской деятельности. |
| Показатели муниципального приоритетного проекта | 1.Объем привлеченных государственных инвестиций. 2.Объем привлеченных внебюджетных инвестиций. 3.Количество реализованных инвестиционных проектов. 4.Количество субъектов МСП. 5.Количество вновь созданных субъектов МСП. 6.Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников. 7. Оборот субъектов МСП. 8.Число вновь созданных рабочих мест. 9.Количество НПА, прошедших процедуру ОРВ. 10.Наличие плана проведения экспертиз ОРВ. 11.Количество МСП, получивших грантовую поддержку. 12.Запуск работы Бизнес-инкубатора. 13.Наличие консультационного совета по поддержке МСП в г. Дербенте. 14. Количество проведенных информационных и рекламных компаний по повышению престижа предпринимательской деятельности. 15.Количество проведенных семинаров, совещаний, конференций по поддержке МСП. 16.Наличие документа стратегического планирования. 17.Количество реализованных инвестиционных проектов в рамках муниципального частного партнерства. 18.Количество закупок для субъектов МСП. 19.Налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства (ЕНВД, УСН). |
| Стратегические риски | Риск: Недоверие со стороны предпринимателей органам государственной власти и органам местного самоуправления в части поддержки малого и среднего предпринимательства Решение: Усиленная информационно-пропагандистская работа, демонстрация наглядных примеров поддержки МСП органами власти Риск: Отсутствие финансовых возможностей в органах государственной власти для оказания поддержки МСП Решение: Проработка вопроса получения финансовой поддержки путем участия в государственных целевых программах федерального уровня |
| Оценка длительности муниципального приоритетного проекта | 2018 год |
| Оценка бюджета муниципального приоритетного проекта | Проект не предусматривает расходов бюджета |

2. Органы управления муниципальным приоритетных проектом

| Куратор муниципального приоритетного проекта | Фарманов Р.Ф.- заместитель главы администрации |
| --- | --- |
| Функциональный заказчик | Администрация городского округа «город Дербент» |
| Руководитель муниципального приоритетного проекта | Кудаев С.М.- начальник Управления экономики и инвестиций |
| Перечень основных исполнителей и соискателей муниципального приоритетного проекта | Управление экономики и инвестиций МКУ «Управление земельных и имущественных отношений» МБУ «Управление ЖКХ» МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма» Управление финансов МАУ ИЦ «Дербентские новости» Отдел по делам архитектуры и градостроительства Отдел закупок Отдел правовой и кадровой работы Отдел МВД по г. Дербенту (по согласованию) МРИ ФНС РФ по РД № 3 (по согласованию) Агентство по предпринимательству и инвестициям РД (по согласованию) Министерство экономики и территориального развития РД (по согласованию) Отдел статистики по городу Дербенту (по согласованию) Центр занятости населения в городском округе «город Дербент» (по согласованию) МФЦ г. Дербента (по согласованию) |

3. Дополнительные сведения, ограничения и допущения

| Ограничения | Отсутствуют |
| --- | --- |
| Допущения и предположения | Отсутствуют |
| Дополнительная информация | Отсутствует |